## عملکرد نهایی
پیوست شماره سه
گزارش عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تامین ودیعه اسکان موقت، آواربرداری و بازسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری بخش خصوصی در کلان شهرها و شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت و روستاهای کشور آسیب دیده از جنگ رمضان ( اسفند 1404 )
تاریخ گزارش : 1405/05/22
تفکیک جمعیتی | ردیف | استان | اسکان موقت |  |  | برنامه | [12 empty] | عملکرد | [20 empty] | محاسبات تنخواه مرحله دوم تعمیرات جزیی |  | تنخواه مرحله دوم تعمیرات جزیی فقط مسکونی | [5 empty] | تنخواه مرحله دوم تعمیرات جزیی مجموع تجاری و مسکونی
|  |  | تعداد واحد ودیعه مسکن معرفی شده | تعداد واحد ودیعه مسکن پرداخت شده | مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده (میلیارد تومان) | احداثی |  | آواربرداری | تعمیری یک |  |  | تعمیری دو |  |  | تعمیری نوع سه -تعمیرات جزیی درب و پنجره و تعویض شیشه |  |  | مجموع تعمیرات | پروانه ساختمانی و نقشه های اجرایی واحدهای احداثی و مقاوم سازی |  |  |  | احداثی | [6 empty] | تعمیری یک |  |  | تعمیری دو |  |  | تعمیری نوع سه -تعمیرات جزیی درب و پنجره و تعویض شیشه |  |  | مجموع تعمیرات انجام شده | تعداد تعمیری نوع سه | مبلغ کل (میلیون ريال) | سهم استان | توزیع مرحله دوم |  |  |  |  | مبلغ کل (میلیون ريال) | سهم استان
[6 empty] | مسکونی | تجاری |  | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری | مجموع |  | معرفی به نظام مهندسی | نقشه تهیه شده | معرفی به شهرداری | پروانه صادر شده | پی کنی | فونداسیون | دیوارچینی | اسکلت | سقف | سفتکاری | نازک کاری | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری | مجموع
کلان شهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بیشتر) | 1 | آذربایجان شرقی (کلان شهر تبریز) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 40 | 202 | 49 | 251 | 2316 | 354 | 2670 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 | 473 | 0 | 473 | 541 | #REF! | 180 | 40 |  |  | 354 | 22656 | 200 | 50
| 2 | البرز (کلان شهر کرج) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 | 76 | 1357 | 133 | 1490 | 633 | 77 | 710 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540
| 3 | قم (کلان شهر قم) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 45 | 243 | 930 | 220 | 1150 | 821 | 204 | 1025 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 64 | 10 | 74 | 360 | 51 | 411 | 755 | 110 | 865 | 1350 | #REF! | 180 | 60 |  |  | 204 | 13056 | 170 | 70
| 4 | کرمانشاه (کلان شهر کرمانشاه) | 232 | 221 | 154.7 | 105 | 2 | 57 | 164 | 24 | 188 | 260 | 52 | 312 | 2765 | 487 | 3252 | 3752 | 108 | 12 | 107 | 5 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 65 | 2 | 67 | 138 | 34 | 172 | 1994 | 183 | 2177 | 2416
| جمع عملکرد بنیاد مسکن در کلان شهرها |  | 232 | 221 | 154.7 | 105 | 2 | 58 | 469 | 78 | 547 | 2749 | 454 | 3203 | 6535 | 1122 | 7657 | 11407 | 108 | 12 | 107 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 130 | 12 | 142 | 565 | 85 | 650 | 3762 | 293 | 4055 | 4847 | #REF! | 360 | 100 | 0 | 0 | 558 | 35712 | 370 | 120 | 0 |  | 1405/02/14 | 1405/02/12 | 1405/02/09 | 1405/02/07 | 1405/02/06 | 1405/02/04 | 1405/02/03 | 1405/02/02 | 1405/02/01
سایر شهرها (کمتر از یک میلیون نفر جمعیت) و روستاها | 1 | آذربایجان شرقی | 120 | 115 | 46.1 | 40 | 16 | 62 | 118 | 21 | 139 | 1104 | 328 | 1432 | 2490 | 987 | 3477 | 5048 | 55 | 36 | 55 | 19 | 23 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | 5 | 37 | 613 | 112 | 725 | 2054 | 604 | 2658 | 3420 | 2490 | 194.22 | 180 | 40 |  |  | 3477 | 222528 | 200 | 50 | آذربایچان شرقی |  |  | بروز شد
| 2 | اصفهان | 249 | 245 | 128.8 | 22 | 16 | 10 | 360 | 23 | 383 | 1563 | 143 | 1706 | 4073 | 374 | 4447 | 6536 | 38 | 10 | 38 | 5 | 4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 62 | 2 | 64 | 400 | 18 | 418 | 2871 | 147 | 3018 | 3500 | 4073 | 317.694 | 190 | 80 |  |  | 4447 | 284608 | 170 | 70 | اصفهان |  |  | بروز شد |  |  |  | بروز شد
| 3 | البرز | 189 | 189 | 116.6 | 59 | 23 | 0 | 350 | 22 | 372 | 699 | 66 | 765 | 1351 | 222 | 1573 | 2710 | 92 | 0 | 83 | 0 | [7 empty] | 154 | 4 | 158 | 415 | 18 | 433 | 1223 | 226 | 1449 | 2040 | 1351 | 105.378 | 70 | 40 |  |  | 1573 | 100672 | 70 | 30 | البرز | بروز شد |  | بروز شد | بروز شد |  |  |  | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد
| 4 | خوزستان | 138 | 128 | 68.1 | 59 | 6 | 23 | 351 | 5 | 356 | 3662 | 264 | 3926 | 2496 | 404 | 2900 | 7182 | 53 | 31 | 65 | 31 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 22 | 2 | 24 | 843 | 9 | 852 | 2444 | 236 | 2680 | 3556 | 2496 | 194.688 | 130 | 50 | مبلغ شهرداری اعتباری و با علام بنیاد پرداخت می شود |  | 2900 | 185600 | 125 | 40 | خوزستان | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد |  | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد |  |  | بروز شد
| 5 | فارس | 68 | 60 | 36 | 9 | 0 | 4 | 156 | 15 | 171 | 33 | 3 | 36 | 81 | 3 | 84 | 291 | 9 | 9 | 9 | 9 | [7 empty] | 22 | 3 | 25 | 33 | 1 | 34 | 72 | 0 | 72 | 131 | 81 | 6.318 | 20 | 0 |  |  | 84 | 5376 | 20 | 0 | فارس
| 6 | قم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | واحد احداثی آسیب دیده ندارند | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 | 63 | 42 | 3.276 | 10 | 0 |  |  | 42 | 2688 | 10 | 0 | قم | بروز شد
| 7 | کرمانشاه | 265 | 256 | 142.8 | 50 | 11 | 48 | 236 | 31 | 267 | 969 | 86 | 1055 | 8520 | 1272 | 9792 | 11114 | 59 | 25 | 61 | 25 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 78 | 21 | 99 | 463 | 48 | 511 | 7119 | 874 | 7993 | 8603 | 8520 | 664.56 | 320 | 0 |  |  | 9792 | 626688 | 320 | 0 | کرمانشاه |  |  |  |  | بروز شد |  |  | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد
| 8 | ایلام | 309 | 279 | 154 | 155 | 27 | 47 | 403 | 65 | 468 | 4724 | 410 | 5134 | 4459 | 705 | 5164 | 10766 | 182 | 8 | 123 | 4 | 10 | [6 empty] | 252 | 38 | 290 | 3255 | 239 | 3494 | 4212 | 577 | 4789 | 8573 | 4459 | 347.802 | 320 | 70 |  |  | 5164 | 330496 | 320 | 70 | ایلام
| 9 | آذربایجان غربی | 107 | 95 | 44.7 | 57 | 21 | 40 | 606 | 121 | 727 | 1133 | 231 | 1364 | 5612 | 1547 | 7159 | 9250 | 78 | 15 | 78 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 |  | 193 | 6 | 199 | 347 | 30 | 377 | 1687 | 341 | 2028 | 2604 | 5612 | 437.736 | 320 | 0 |  |  | 7159 | 458176 | 300 | 0 | آذربایجان غربی
| 10 | بوشهر | 6 | 6 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3194 | 368 | 3562 | 2332 | 362 | 2694 | 6270 | 8 | 0 | 2 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 | 4 | 2074 | 194 | 2268 | 1877 | 258 | 2135 | 4407 | 2332 | 181.896 | 170 | 155 |  |  | 2694 | 172416 | 170 | 150 | بوشهر |  |  |  | بروز شد |  | بروز شد |  | بروز شد
| 11 | زنجان | 29 | 24 | 16.8 | 19 | 9 | 7 | 60 | 34 | 94 | 357 | 76 | 433 | 702 | 366 | 1068 | 1595 | 36 | 9 | 36 | 4 | [7 empty] | 31 | 3 | 34 | 254 | 44 | 298 | 474 | 183 | 657 | 989 | 702 | 54.756 | 60 | 20 |  |  | 1068 | 68352 | 60 | 20 | زنجان
| 12 | قزوین | 29 | 27 | 12 | 19 | 1 | 20 | 26 | 11 | 37 | 189 | 28 | 217 | 439 | 58 | 497 | 751 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 13 | 7 | 20 | 110 | 15 | 125 | 439 | 58 | 497 | 642 | 439 | 34.242 | 40 | 15 |  |  | 497 | 31808 | 30 | 0 | قزوین | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | [5 empty] | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد)
| 13 | کردستان | 193 | 175 | 103.8 | 100 | 49 | 64 | 573 | 93 | 666 | 3032 | 487 | 3519 | 6085 | 2734 | 8819 | 13004 | 154 | 8 | 83 | 8 | 6 | [6 empty] | 190 | 14 | 204 | 1052 | 226 | 1278 | 4687 | 1918 | 6605 | 8087 | 6085 | 474.63 | 440 | 120 |  |  | 8819 | 564416 | 500 | 150 | کردستان |  |  | بروز شد |  | بروز شد |  | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد
| 14 | لرستان | 250 | 227 | 141.5 | 118 | 17 | 26 | 487 | 74 | 561 | 2963 | 415 | 3378 | 2550 | 546 | 3096 | 7035 | 159 | 18 | 128 | 18 | 0 | [6 empty] | 82 | 0 | 82 | 85 | 0 | 85 | 1011 | 9 | 1020 | 1187 | 2550 | 198.9 | 200 | 90 |  |  | 3096 | 198144 | 200 | 80 | لرستان |  |  |  |  | بروز شد
| 15 | مرکزی | 114 | 104 | 67.9 | 56 | 1 | 28 | 203 | 9 | 212 | 1087 | 82 | 1169 | 1577 | 183 | 1760 | 3141 | 97 | 42 | 63 | 12 | [7 empty] | 43 | 2 | 45 | 100 | 3 | 103 | 1393 | 108 | 1501 | 1649 | 1577 | 123.006 | 80 | 40 |  |  | 1760 | 112640 | 70 | 30 | مرکزی
| 16 | همدان | 80 | 78 | 48.2 | 31 | 5 | 8 | 83 | 35 | 118 | 869 | 232 | 1101 | 440 | 355 | 795 | 2014 | 36 | 11 | 36 | 7 | 0 | [6 empty] | 40 | 4 | 44 | 852 | 219 | 1071 | 435 | 354 | 789 | 1904 | 440 | 34.32 | 40 | 0 |  |  | 795 | 50880 | 50 | 0 | همدان
| 17 | تهران | 511 | 412 | 180.4 | 134 | 7 | 0 | 505 | 52 | 557 | 3679 | 499 | 4178 | 4501 | 1042 | 5543 | 10278 | 141 | 78 | 139 | 36 | 21 | 2 | [5 empty] | 290 | 22 | 312 | 1741 | 145 | 1886 | 4457 | 1036 | 5493 | 7691 | 4501 | 351.078 | 250 | 150 |  |  | 5543 | 354752 | 300 | 150 | تهران | بروز شد | بروز شد | بروز شد |  | بروز شد |  | بروز شد |  | بروز شد
| 18 | یزد | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 120 | 6 | 126 | 69 | 2 | 71 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | واحد احداثی آسیب دیده ندارند | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 78 | 3 | 81 | 39 | 0 | 39 | 121 | 69 | 5.382 | 25 | 0 |  |  | 71 | 4544 | 25 | 0 | یزد |  |  |  |  | بروز شد
| 19 | کرمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 | 5 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | واحد احداثی آسیب دیده ندارند | [6 empty] | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 | 5 | 2 | 7 | 30 | 5 | 0.39 | 10 | 10 |  |  | 7 | 448 | 0 | 5 | کرمان
| 20 | سمنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 63 | 485 | 77 | 562 | 625 | 3 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 66 | 252 | 43 | 295 | 361 | 485 | 37.83 | 40 | 15 |  |  | 562 | 35968 | 35 | 10 | سمنان | برز شد | بروز شد | بروز شد |  | بروز شد | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد) | بروز شد | بروز شد (نسبت به آمار قبلی تغییری ایجاد نشد)
| 21 | مازندران | 4 | 4 | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 71 | 6 | 77 | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 45 | 4 | 49 | 59 | 71 | 5.538 | 10 | 0 |  |  | 77 | 4928 | 10 | 0 | مازندران
| 22 | گیلان | 8 | 8 | 2.4 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 91 | 24 | 115 | 138 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 63 | 22 | 85 | 103 | 91 | 7.098 | 20 | 0 |  |  | 115 | 7360 | 20 | 0 | گیلان |  |  |  |  | بروز شد
| 23 | هرمزگان | 351 | 273 | 190.6 | 38 | 4 | 15 | 35 | 6 | 41 | 138 | 5 | 143 | 608 | 17 | 625 | 809 | 137 | 124 | 137 | 114 | [7 empty] | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 174 | 1 | 175 | 188 | 608 | 47.424 | 30 | 10 |  |  | 625 | 40000 | 25 | 10 | هرمزگان
| 24 | چهار محال و بختیاری | 6 | 5 | 2.9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 49 | 2 | 51 | 229 | 19 | 248 | 324 | 2 | 0 | 2 | 0 | [7 empty] | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 | 116 | 2 | 118 | 154 | 229 | 17.862 | 25 | 0 |  |  | 248 | 15872 | 25 | 0 | چهارمحال و بختیاری
جمع کل سایر شهرها و روستاهای کشور |  |  | 3027 | 2711 | 1509.7 | 984 | 216 | 416 | 4606 | 617 | 5223 | 29673 | 3747 | 33420 | 49308 | 11307 | 60615 | 99258 | 1372 | 453 | 1168 | 328 | 120 | 33 | 19 | 21 | 21 | 13 | 4 | 1536 | 133 | 1669 | 12851 | 1348 | 14199 | 37191 | 7003 | 44194 | 60062 | 49308 | 3846.024 | 3000 | 905 |  |  | 60615 | 3879360 | 3055 | 865
جمع کل کلان شهرها و سایر شهرها و روستاهای کشور |  |  | 3259 | 2932 | 1664.4 | 1089 | 218 | 474 | 5075 | 695 | 5770 | 32422 | 4201 | 36623 | 55843 | 12429 | 68272 | 110665 | 1480 | 465 | 1275 | 333 | 122 | 35 | 19 | 22 | 21 | 13 | 4 | 1666 | 145 | 1811 | 13416 | 1433 | 14849 | 40953 | 7296 | 48249 | 64909 | #REF! | 4206.024 | 3100 | 905
توضیحات |  | 1- در استان گیلان: 3 واحد احداثی به دلیل مسائل مالکیتی و وراثتی برای تهیه نقشه به نظام مهندسی معرفی نشده اند. 2-در استان قزوین 4 واحد احداثی به بهره برداری رسیده است. 3- کل واحدهای مقاوم سازی در مرحله اجرای طرح مقاوم سازی می باشند. | [40 empty] | #REF!

## ارزیابی و برآورد
پیوست شماره یک
گزارش اولیه ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی، تجاری و اداری بخش خصوصی ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار - اسفند 1404
تاریخ گزارش : 1405/01/28
ارزیابی و برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی، تجاری و اداری بخش خصوصی ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار - اسفند 1404 دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
گزارش ارزیابی تا تاریخ : 1405/05/22
تفکیک جمعیتی | ردیف | استان | کلان شهر/شهر/ روستا | تعداد شهر و روستا آسیب دیده |  |  | نتایج ارزیابی انجام گرفته
[7 empty] | تعداد واحد احداثی |  |  | برآورد هزینه بازسازی واحدهای احداثی (میلیون ريال) |  | جمع برآورد اعتبار مورد نیاز بازسازی واحدهای احداثی (میلون ريال) | تعداد واحد تعمیری یک |  |  | برآورد هزینه تعمیر واحدهای تعمیری نوع یک (میلیون ريال) |  | جمع برآورد اعتبار مورد نیاز تعمیر واحدهای تعمیری نوع یک (میلیون ريال) | تعداد تعمیری دو |  |  | برآورد هزینه تعمیر واحدهای تعمیری نوع دو (میلیون ريال) |  | جمع برآورد اعتبار مورد نیاز تعمیر واحدهای تعمیری نوع دو (میلیون ريال) | تعداد تعمیری نوع سه |  |  | برآورد هزینه تعمیر کل واحدهای تعمیری نوع سه (میلیون ريال) |  | جمع برآورد اعتبار مورد نیاز واحدهای تعمیری نوع سه (میلیون ريال) | برآورد اعتبار مورد نیاز استان (میلیون ريال) | تعمیری |  |  | معیشتی |  | لوازم معیشتی آسیب دیده
[10 empty] | متوسط هزینه مترمربع 250 میلیون ريال | متوسط هزینه مترمربع 180 میلیون ريال |  |  |  |  | متوسط هزینه مترمربع 70 میلیون ريال | متوسط هزینه مترمربع 60 میلیون ريال |  |  |  |  | متوسط هزینه مترمربع 40 میلیون ريال | متوسط هزینه مترمربع 30 میلیون ريال |  |  |  |  | متوسط هزینه مترمربع 5 میلیون ريال | متوسط هزینه مترمربع 20 میلیون ريال
|  |  |  | شهر | روستا | مجموع | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری |  | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری |  | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری |  | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری |  |  | مسکونی | تجاری | مجموع | مسکونی | تجاری
کلان شهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بیشتر) | 1 | آذربایجان شرقی | تبریز | 1 |  | 1 | 19 | 0 | 19 | 475000 | 0 | 475000 | 34 | 6 | 40 | 238000 | 14400 | 252400 | 202 | 49 | 251 | 808000 | 58800 | 866800 | 2316 | 354 | 2670 | 1158000 | 283200 | 1441200 | 3035400 | 2552 | 409 | 2961 | 322 | 79 | 401
| 2 | اصفهان | اصفهان | 1 |  | 1 | 15 | 2 | 17 | 375000 | 14400 | 389400 | 175 | 32 | 207 | 1225000 | 76800 | 1301800 | 1289 | 184 | 1473 | 5156000 | 220800 | 5376800 | 625 | 375 | 1000 | 312500 | 300000 | 612500 | 7680500 | 2089 | 591 | 2680 | 1567 | 0 | 1567
| 3 | البرز | کرج | 1 |  | 1 | 41 | 2 | 43 | 1025000 | 14400 | 1039400 | 73 | 3 | 76 | 511000 | 7200 | 518200 | 1357 | 133 | 1490 | 5428000 | 159600 | 5587600 | 633 | 77 | 710 | 316500 | 61600 | 378100 | 7523300 | 2063 | 213 | 2276 | 598 | 40 | 638
| 4 | خوزستان | اهواز | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 25000 | 21600 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 13 | 399 | 1544000 | 15600 | 1559600 | 293 | 0 | 293 | 146500 | 0 | 146500 | 1752700 | 679 | 13 | 692 | 366 | 9 | 375
| 5 | فارس | شیراز | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 75000 | 0 | 75000 | 37 | 5 | 42 | 259000 | 12000 | 271000 | 81 | 5 | 86 | 324000 | 6000 | 330000 | 44 | 2 | 46 | 22000 | 1600 | 23600 | 699600 | 162 | 12 | 174 | 76 | 0 | 76
| 6 | قم | قم | 1 |  | 1 | 26 | 0 | 26 | 650000 | 0 | 650000 | 198 | 45 | 243 | 1386000 | 108000 | 1494000 | 930 | 220 | 1150 | 3720000 | 264000 | 3984000 | 821 | 204 | 1025 | 410500 | 163200 | 573700 | 6701700 | 1949 | 469 | 2418 | 466 | 132 | 598
| 7 | کرمانشاه | کرمانشاه | 1 |  | 1 | 105 | 2 | 107 | 2625000 | 14400 | 2639400 | 164 | 24 | 188 | 1148000 | 57600 | 1205600 | 260 | 52 | 312 | 1040000 | 62400 | 1102400 | 2765 | 487 | 3252 | 1382500 | 389600 | 1772100 | 6719500 | 3189 | 563 | 3752 | 696 | 120 | 816
جمع ارزیابی و اعتبار موردنیاز کلان شهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بیشتر) |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 210 | 9 | 219 | 5250000 | 64800 | 5314800 | 681 | 115 | 796 | 4767000 | 276000 | 5043000 | 4505 | 656 | 5161 | 18020000 | 787200 | 18807200 | 7497 | 1499 | 8996 | 3748500 | 1199200 | 4947700 | 34112700 | 12683 | 2270 | 14953 | 4091 | 380 | 4471
[36 empty] | 760 | 8942
سایر شهرها (کمتر از یک میلیون جمعیت) و روستاها | 1 | آذربایجان شرقی | بستان آباد، مرند، هشترود، مراغه، آذرشهر، شبستر، ملکان، سراب، اسکو، عجب شیر، بناب، میانه | 14 | 17 | 31 | 40 | 16 | 56 | 1000000 | 115200 | 1115200 | 118 | 21 | 139 | 826000 | 50400 | 876400 | 1104 | 328 | 1432 | 4416000 | 393600 | 4809600 | 2490 | 987 | 3477 | 1245000 | 789600 | 2034600 | 8835800 | 3712 | 1336 | 5048 | 822 | 201 | 1023
| 2 | اصفهان | فریدن، لنجان، برخوار، خمینی شهر، آران و بیدگل، شهرضا، دهاقان، جرقویه، نجف آباد، فلاورجان، تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، چادگان، خوانسار، مبارکه، هرند، کاشان، اصفهان 2 | 30 | 12 | 42 | 22 | 16 | 38 | 550000 | 115200 | 665200 | 360 | 23 | 383 | 2520000 | 55200 | 2575200 | 1563 | 143 | 1706 | 6252000 | 171600 | 6423600 | 4073 | 374 | 4447 | 2036500 | 299200 | 2335700 | 11999700 | 5996 | 540 | 6536 | 1796 | 0 | 1796
| 3 | البرز | کرج، محمدشهر، گرمدره، ماهدشت، کمالشهر، بیلقان، فردیس، مشکین شهر، گلسار، مهستان، چهارباغ، نظرآباد، اشتهارد | 13 | 7 | 20 | 59 | 23 | 82 | 1475000 | 165600 | 1640600 | 350 | 22 | 372 | 2450000 | 52800 | 2502800 | 699 | 66 | 765 | 2796000 | 79200 | 2875200 | 1351 | 222 | 1573 | 675500 | 177600 | 853100 | 7871700 | 2400 | 310 | 2710 | 848 | 24 | 872
| 4 | خوزستان | اندیمشک، ماهشهر،کارون، بهبهان، دزفول، شوشتر، رامشیر، رامهرمز، باوی، هفتکل، شادگان، مسجدسلیمان، حمیدیه، دشت آزادگان | 12 | 20 | 32 | 59 | 6 | 65 | 1475000 | 43200 | 1518200 | 351 | 5 | 356 | 2457000 | 12000 | 2469000 | 3662 | 264 | 3926 | 14648000 | 316800 | 14964800 | 2496 | 404 | 2900 | 1248000 | 323200 | 1571200 | 20523200 | 6509 | 673 | 7182 | 2759 | 259 | 3018
| 5 | فارس | لامرد، لارستان، جهرم | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 | 9 | 225000 | 0 | 225000 | 156 | 15 | 171 | 1092000 | 36000 | 1128000 | 33 | 3 | 36 | 132000 | 3600 | 135600 | 81 | 3 | 84 | 40500 | 2400 | 42900 | 1531500 | 270 | 21 | 291 | 82 | 0 | 82
| 6 | قم | روستاهای شهر قم | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 84000 | 0 | 84000 | 42 | 0 | 42 | 21000 | 0 | 21000 | 105000 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
| 7 | کرمانشاه | قصرشیرین، صحنه، روانسر، سنقر، گیلانغرب، هرسین، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام آباد، کنگاور، ثلاث | 17 | 9 | 26 | 50 | 11 | 61 | 1250000 | 79200 | 1329200 | 236 | 31 | 267 | 1652000 | 74400 | 1726400 | 969 | 86 | 1055 | 3876000 | 103200 | 3979200 | 8520 | 1272 | 9792 | 4260000 | 1017600 | 5277600 | 12312400 | 9725 | 1389 | 11114 | 1733 | 128 | 1861
| 8 | ایلام | ایلام، ایوان، آبدانان، سرابباغ، بدره، سرابله، آسمان آباد، چوار، دره شهر، ماژین دهلران، لومار، ارکواز، دلگشا، مهران، توحید | 16 | 3 | 19 | 155 | 27 | 182 | 3875000 | 194400 | 4069400 | 403 | 65 | 468 | 2821000 | 156000 | 2977000 | 4724 | 410 | 5134 | 18896000 | 492000 | 19388000 | 4459 | 705 | 5164 | 2229500 | 564000 | 2793500 | 29227900 | 9586 | 1180 | 10766 | 3344 | 468 | 3812
| 9 | آذربایجان غربی | ارومیه، سلماس، مهاباد، نقده، اشنویه، بوکان، سردشت، پیرانشهر، ماکو، تکاب، میاندوآب، شاهیندژ | 13 | 3 | 16 | 57 | 21 | 78 | 1425000 | 151200 | 1576200 | 606 | 121 | 727 | 4242000 | 290400 | 4532400 | 1133 | 231 | 1364 | 4532000 | 277200 | 4809200 | 5612 | 1547 | 7159 | 2806000 | 1237600 | 4043600 | 14961400 | 7351 | 1899 | 9250 | 2282 | 727 | 3009
| 10 | بوشهر | بوشهر، خارک، چغادک، جم، برازجان، دیر، عسلویه | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 50000 | 0 | 50000 | 14 | 0 | 14 | 98000 | 0 | 98000 | 3194 | 368 | 3562 | 12776000 | 441600 | 13217600 | 2332 | 362 | 2694 | 1166000 | 289600 | 1455600 | 14821200 | 5540 | 730 | 6270 | 1605 | 117 | 1722
| 11 | زنجان | زنجان، ابهر، ایجرود | 3 | 3 | 6 | 19 | 9 | 28 | 475000 | 64800 | 539800 | 60 | 34 | 94 | 420000 | 81600 | 501600 | 357 | 76 | 433 | 1428000 | 91200 | 1519200 | 702 | 366 | 1068 | 351000 | 292800 | 643800 | 3204400 | 1119 | 476 | 1595 | 126 | 93 | 219
| 12 | قزوین | قزوین، بوئین زهرا، الوند، آبیک | 4 | 4 | 8 | 19 | 1 | 20 | 475000 | 7200 | 482200 | 26 | 11 | 37 | 182000 | 26400 | 208400 | 189 | 28 | 217 | 756000 | 33600 | 789600 | 439 | 58 | 497 | 219500 | 46400 | 265900 | 1746100 | 654 | 97 | 751 | 345 | 34 | 379
| 13 | کردستان | بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، کامیاران، مریوان | 16 | 11 | 27 | 100 | 49 | 149 | 2500000 | 352800 | 2852800 | 573 | 93 | 666 | 4011000 | 223200 | 4234200 | 3032 | 487 | 3519 | 12128000 | 584400 | 12712400 | 6085 | 2734 | 8819 | 3042500 | 2187200 | 5229700 | 25029100 | 9690 | 3314 | 13004 | 2471 | 482 | 2953
| 14 | لرستان | خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، چگینی، دلفان، دورود، رومشکان، سلسله، کوهدشت، معمولان | 20 | 13 | 33 | 118 | 17 | 135 | 2950000 | 122400 | 3072400 | 487 | 74 | 561 | 3409000 | 177600 | 3586600 | 2963 | 415 | 3378 | 11852000 | 498000 | 12350000 | 2550 | 546 | 3096 | 1275000 | 436800 | 1711800 | 20720800 | 6000 | 1035 | 7035 | 1937 | 203 | 2140
| 15 | مرکزی | خمین، محلات، اراک | 3 | 6 | 9 | 56 | 1 | 57 | 1400000 | 7200 | 1407200 | 203 | 9 | 212 | 1421000 | 21600 | 1442600 | 1087 | 82 | 1169 | 4348000 | 98400 | 4446400 | 1577 | 183 | 1760 | 788500 | 146400 | 934900 | 8231100 | 2867 | 274 | 3141 | 903 | 82 | 985
| 16 | همدان | ملایر، همدان، فامنین، درگزین، رزن، کبودرآهنگ، اسدآباد | 8 | 9 | 17 | 31 | 5 | 36 | 775000 | 36000 | 811000 | 83 | 35 | 118 | 581000 | 84000 | 665000 | 869 | 232 | 1101 | 3476000 | 278400 | 3754400 | 440 | 355 | 795 | 220000 | 284000 | 504000 | 5734400 | 1392 | 622 | 2014 | 350 | 108 | 458
| 17 | تهران | ری، شمیرانات، شهریار، ورامین، اسلامشهر، رباط کریم، ملارد، بهارستان، پاکدشت، قرچک، پیشوا، پردیس، دماوند، قدس، فیروزکوه | 18 | 31 | 49 | 134 | 7 | 141 | 3350000 | 50400 | 3400400 | 505 | 52 | 557 | 3535000 | 124800 | 3659800 | 3679 | 499 | 4178 | 14716000 | 598800 | 15314800 | 4501 | 1042 | 5543 | 2250500 | 833600 | 3084100 | 25459100 | 8685 | 1593 | 10278 | 2440 | 317 | 2757
| 18 | یزد | یزد، تفت | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21000 | 0 | 21000 | 120 | 6 | 126 | 480000 | 7200 | 487200 | 69 | 2 | 71 | 34500 | 1600 | 36100 | 544300 | 192 | 8 | 200 | 24 | 0 | 24
| 19 | کرمان | سیرجان، کرمان | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28000 | 0 | 28000 | 19 | 0 | 19 | 76000 | 0 | 76000 | 5 | 2 | 7 | 2500 | 1600 | 4100 | 108100 | 28 | 2 | 30 | 19 | 0 | 19
| 20 | سمنان | سمنان، درجزین، شهمیرزاد | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 63 | 188000 | 19200 | 207200 | 485 | 77 | 562 | 242500 | 61600 | 304100 | 532900 | 532 | 93 | 625 | 14 | 0 | 14
| 21 | مازندران | رامسر | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100000 | 0 | 100000 | 2 | 0 | 2 | 14000 | 0 | 14000 | 5 | 0 | 5 | 20000 | 0 | 20000 | 71 | 6 | 77 | 35500 | 4800 | 40300 | 174300 | 78 | 6 | 84 | 22 | 3 | 25
| 22 | گیلان | انزلی، آستانه، شفت | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 225000 | 0 | 225000 | 6 | 0 | 6 | 42000 | 0 | 42000 | 17 | 0 | 17 | 68000 | 0 | 68000 | 91 | 24 | 115 | 45500 | 19200 | 64700 | 399700 | 114 | 24 | 138 | 18 | 0 | 18
| 23 | هرمزگان | بندرعباس، بندر لنگه، حاجی آباد، پارسیان، سیریک، میناب، قشم، جاسک، جزیره هنگام | 8 | 9 | 17 | 38 | 4 | 42 | 950000 | 28800 | 978800 | 35 | 6 | 41 | 245000 | 14400 | 259400 | 138 | 5 | 143 | 552000 | 6000 | 558000 | 608 | 17 | 625 | 304000 | 13600 | 317600 | 2113800 | 781 | 28 | 809 | 244 | 30 | 274
| 24 | چهار محال و بختیاری | فارسان | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 75000 | 0 | 75000 | 25 | 0 | 25 | 175000 | 0 | 175000 | 49 | 2 | 51 | 196000 | 2400 | 198400 | 229 | 19 | 248 | 114500 | 15200 | 129700 | 578100 | 303 | 21 | 324 | 101 | 4 | 105
جمع ارزیابی و برآورد اعتبار مورد نیاز سایر شهرها و روستاها |  |  |  | 215 | 185 | 400 | 984 | 216 | 1200 | 24600000 | 1555200 | 26155200 | 4606 | 617 | 5223 | 32242000 | 1480800 | 33722800 | 29673 | 3747 | 33420 | 118692000 | 4496400 | 123188400 | 49308 | 11307 | 60615 | 24654000 | 9045600 | 33699600 | 216766000 | 83587 | 15671 | 99258 | 24285 | 3280 | 27565
جمع کل اعتبار مورد نیاز کلان شهرها و سایر شهرها و روستاهای کشور (میلیون ريال) |  |  |  | 222 | 185 | 407 | 1194 | 225 | 1419 | 29850000 | 1620000 | 31470000 | 5287 | 732 | 6019 | 37009000 | 1756800 | 38765800 | 34178 | 4403 | 38581 | 136712000 | 5283600 | 141995600 | 56805 | 12806 | 69611 | 28402500 | 10244800 | 38647300 | 250878700 | 96270 | 17941 | 114211 | 28376 | 3660 | 32036
|  |  | تعداد کل ارزیابی |  |  |  | 147666
جمع کل تعداد ارزیابی احداثی و تعمیری کلان شهرهای کشور | [6 empty] | 15172 |  |  |  |  | کلان شهرها | اعتبار مورد نیاز احداث (میلیون ريال) | [5 empty] | 5314800 |  |  |  |  | سایر شهرها و روستاهای کشور | اعتبار مورد نیاز احداث (میلیون ريال) | [5 empty] | 26155200
جمع کل تعداد ارزیابی احداثی و تعمیری در سایر شهرها و روستاهای کشور | [6 empty] | 100458 | [5 empty] | جمع کل اعتبار مورد نیاز تعمیر(میلیون ريال) | [5 empty] | 28797900 | [5 empty] | جمع کل اعتبار مورد نیاز تعمیر (میلیون ريال) | [5 empty] | 190610800
جمع کل تعداد واحدهای احداثی و تعمیری در کلان شهرها و سایر شهرها و روستاهای کشور | [6 empty] | 115630 | [5 empty] | جمع کل اعتبار مورد نیاز (میلیون ريال) | [5 empty] | 34112700 | [5 empty] | جمع کل اعتبار مورد نیاز کل (میلیون ريال) | [5 empty] | 216766000
|  |  | کل اعتبار مورد نیاز بازسازی واحدهای احداثی و مقاوم سازی و تعمیری (میلیون ريال) | [9 empty] | 250878700 | [6 empty] | توضیحات: |  | فرم های ارزیابی در کلان شهرهای تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز، قم و کرج تحویل شهرداریهای مربوطه گردید . در کلان شهر کرمانشاه مدیریت ارزیابی و بازسازی ساختمانهای آسیب دیده، توسط بنیاد مسکن استان انجام می گیرد.